## Arkusz1
Plan pracy Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań na rok szkolny 2017/2018.
Celem nadrzędnym programu jest wszechstronny rozwój każdego ucznia Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych nr 1, wczesne rozpoznanie, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań,
uzdolnień oraz umiejętności uczniów, tworzenie najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesu
na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie tych dokonań na terenie szkoły i w środowisku
Cele szczegółowe programu SPWUiRZ | lokalnym. Każdy uczeń Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 opuści szkołę jako osoba | Osoby realizująca | Zaplanowany termin realizacji | Osoba kontrolująca | Zaplanowane efekty
Rozpoznawanie uzdolnień uczniów w zakresie przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania, nauka technik i sposobów efektywnego samokształcenia | Przeprowadzenie przez zespół pedagogów diagnozy w zakresie: rodzaje inteligencji, typu reprezentacji, dominacji prawej i lewej półkuli mózgowej, predyspozycji zawodowych. | p. Jolanta Parzych p. Katarzyna Popińska | 30.11.17 | Ewa Zdończyk | Uświadomienie uczniom ich indywidualnych sposobów uczenia się
| Analiza danych wejściowych uczniów | wychowawcy klas pierwszych | 04.09.17 | Ewa Zdończyk | Informacja o potrzebach i predyspozycjach dla wszystkich nauczycieli
| Zapoznanie młodzieży na godzinach wychowawczych z koncepcją pracy szkoły w SZWUiRZ. | p. Jolanta Parzych p. Katarzyna Popińska | 15.09.17 | Ewa Zdończyk | Zapoznanie uczniów z korzyściami wynikającymi z realizacji w szkole programu Wars i Sawa
| Przeprowadzenie zajęć z klasą dotyczących praktycznego wykorzystania wyników diagnozy | pedagog opiekujący się klasą | Do końca I semestru | Krystyna Sławińska, Katarzyna Popińska | przedstawienie uczniom technik wspomagających proces uczenia się zgodnych z ich indywidualnymi perefencjami
| Prrzeprowadzenie diagnozy dydaktycznej. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z j.polskiego i matematyki. Analiza danych wejściowych z fizyki w klasach TM oraz analiza danych na wejście z j. angielskiego LO / TM (test OXFORD + papierowy) | wychowawcy klas pierwszych, nauczyciele przedmiotowi | 11.09.17 | Krystyna Sławińska | Informacja o potrzebach i predyspozycjach dla wszystkich nauczycieli
| Sworzenie nowej bazy danych umożliwiającej indywidualny monitoring rozwoju ucznia. | wychowawcy klas pierwszych, nauczyciele przedmiotowi | 29.09.17 | Małgorzata Roguska | Systematyczne monitorowanie rozwoju ucznia w cyklu edukacyjnym.
Stworzenie warunków do rozpoznawania mocnych stron uczniów i pomoc w ich rozwoju, | Podsumowanie zebrany w diagnozie dydaktycznej informacji. Każdy wychowawca organizuje podsumowujący KZN - stworzenie arkusza KZN określającego założone w danej klasie wskaźniki osiągnięć. | wychowawcy klas pierwszych, zespół pedagogów | wd harmonogramu | Krystyna Sławińska | Zebranie informacji wynikających z diagnozy oraz bieżącej obserwacji nauczycieli. Zaproponowanie najefektywniejszych strategii nauczania w danym zespole klasowym. Wyłonienie uczniów o szczególnych uzdolnieniach kierunkowych, społecznych, artystycznych. Zaproponowanie uczniom form rozwoju dostosowanych do potrzeb
| Przekazanie arkuszy KZN DW1 | wychowawcy klas pierwszych | do 1 tygodnia po KZN | Krystyna Sławińska | Stworzenie raportu lidera SZWUiRZ z planowanych przez nauczycieli oddziaływań w stosunku do uczniów o szczególnych uzdolnieniach
| Modyfikacja oferty zajęć pozalekcyjnych o wnioski z KZN | liderzy zespołów przedmiotowych | 31.10.17 | Ewa Zdończyk | Dostosowanie zajęć do rzeczywistych potrzeb uczniów, uatrakcyjnienie oferty zajęć
Nauka dokonywania samooceny i planowania własnego rozwoju | Opracowanie przez uczniów klas pierwszych I ta, Itb, Itc, I tm1, 1 tm2, 1la , 1 lb przy pomocy wychowawców planów edukacyjnych( LO i TM). | Katarzyna Popińska, zespół pedagogów | Do końca I semestru | Ewa Zdończyk | Nabycie przez uczniów umiejętności świadomego planowania kariery edukacyjnej i rozwoju zawodowego
Promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym | Systematyczne zbieranie informacji o osiągnięciach uczniów na płaszczyźnie szkolnej i pozaszkolnej. Publikowanie zebranych informacji na stronie szkoły. Bieżące uzupełnianie bazy osiągnięć, upublicznienie na platformie moodle | Ewelina Dobrzańska | na bieżąco | Ewa Zdończyk | Promowanie sukcesów uczniów ZSLiT nr 1
| Wprowadzenie do dziennika elektronicznego osiągnięć kwalifikujących się do wpisu na świadectwa szkolne | Ewelina Dobrzańska | do 8.06.17 | Ewa Zdończyk | Promowanie sukcesów uczniów ZSLiT nr 1
| Uaktualnianie szkolnej galerii laureatów konkursów i olimpiad pozaszkolnych zgodnie z procedurą | Aneta Maciejczyk, samorząd szkolny | I semestr | Ewa Zdończyk | Promowanie osiągnięć uczniów naszej szkoły
Wspieranie pozaszkolnych uzdolnień i zainteresowań uczniów | Zaproponowanie uczniom oferty zajęć dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb | liderzy zespołów zadaniowych | do końca września 2017 | Krystyna Sławińska | Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły szczegółowej informacji o zajęciach pozalekcyjnych
Indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod względem treści, możliwości i potrzeb ucznia, | Ustalenie indywidualnego opiekuna naukowego dla uczniów ze szczególnymi osiągnięciami lub zdiagnozowanymi/zaobserwowanymi przez nauczyciela możliwościami. | nauczyciele tworzący KZN | do 4.12.17 | Krystyna Sławińska | Indywidualizacja pracy z ucznie uzdolnionym, elastyczne dostosowywanie wspomagania rozwoju do zmieniających się potrzeb ucznia
| Złożenie wniosków o Indywidualny Tok Nauki oraz programów. | wychowawcy klas , nauczyciele | do 20 .06. 17 | Krystyna Sławińska | Uruchomienie procedury przyznawania ITN
| Opracowanie przez nauczycieli - opiekunów IPN/ITN planów pracy z uczniem | nauczyciele opiekunowie naukowi | zgodnie z procedurą ITN/IPN | Krystyna Sławińska | Indywidualizacja parcy z uczniem z uwzględnieniem specyfiki potrzeb i zaintersowan ucznia
| Okresowe podsumowanie efektów zaplanowanych działań w ramch ITN/IPN | nauczyciele opiekunowie naukowi | po każdym semestrze | Krystyna Słąwińska | ewentaulne korekty, modyfikacja przyjetego planu pracy z uczniem
Dostarczanie uczniom wiedzy wykraczającej poza podstawy programowe, zgodnie z ich uzdolnieniami i aspiracjami | Opublikowanie oferty konkursów i olimpiad | Agnieszka Stachurska | do 4 .09.17 | Ewa Zdończyk | Stałe dostosowywanie oferty zajęć pozalekcyjnych do zgłaszanych przez uczniów i rodziców potrzeb
| Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do olimpiad i konkursów realizowanych w ramach miejskiego programu SMOK | Małgorzata Dancewicz- Gajda, Małgorzata Jakubowska | zgodnie z harmonogramem | Ewa Zdończyk | Uatrakcyjnienie i stałe dostosowywanie oferty zajęć do potrzeb uczniów.
| Monitorowanie udziału uczniów w ramach miejskiego programu SMOK | Monika Piskorska | na bieżąco | Ewa Zdończyk | Wdrożenie programu SMOK
| Poinformowanie uczniów o ofercie zajęć pozalekcyjnych w ramach godziny z wychowawcą | wychowawcy klas | do końca września | Ewa Zdończyk, | Stałe dostosowywanie oferty zajęć pozalekcyjnych do zgłaszanych przez uczniów i rodziców potrzeb
Budowanie atmosfery wspierającej, w której uczniowie i nauczyciele ujawniają swoje mocne stron, stymulowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,kształtowanie umiejętności interpersonalnych | Zorganizowanie spotkania informacyjnego z liderami zespołów zadaniowych w zakresie aplikowania w ramach edycji projektów WIE. Prezentacja priorytetów Biura Edukacji . | Aleksandra Szemet - Szkolny Koordynator projektów WIE | do 15 .09.17 | Ewa Zdończyk, | Zmotywowanie liderów do popularyzacji w zespołach pracy projektowej ze szczególnym wskazaniem na projekty WIE.
| Zorganizowanie spotkań konsultacyjno- doradczych dla zainteresowanych nauczycieli w zakresie konstruowania wniosków aplikacyjnych: WIE | Aleksandra Szemet - Szkolny Koordynator projektów WIE | Do końca listopada 2017 r. | Krystyna Sławińska | Pomoc merytoryczna nauczycielom w opracowywaniu wniosków WIE, projektów unijnych
| Wyznaczenie dyżurów konsultacyjnych koordynatora WIE | Aleksandra Szemet - Szkolny Koordynator projektów WIE | zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przezSzkolny Koordynator projektów WIE | Ewa Zdończyk, Krystyna Sławińska | Pomoc merytoryczna nauczycielom w opracowywaniu wniosków WIE, projektów unijnych
| Koordynowanie pracami Samorządu Szkolnego i szkolnego wolontariatu. Wspieranie wspólnych płaszczyzn działania. | Aneta Maciejczyk, Barbara Całka | cały rok szkolny | Ewa Zdończyk, Krystyna Sławińska | Kontrola , analiza jakości podejmowanych działań. Pogłębienie współpracy samorządu i wolontariatu.
| Warsztaty dla nauczycieli rozwijające umiejętność uczenia się i umiejętność rozpoznawania kompetencji emocjonalno- społecznych. | Wyznaczeni nauczyciele | zgodnie z harmonogramem | Krystyna Sławińska, pedagodzy, psycholog | Podniesienie kompetencji
| Stała współpraca ze Szkolnym Koordynatorem Edukacji Kulturalnej - tworzenie i publikowanie oferty, systematyczne uaktualnianie (raz w miesiącu) | Marta Osińska Ewa Zdończyk | cały rok szkolny | Krystyna Sławińska | stworzenie spójnej, atrakcyjnej dla środowsika szkolnego oferty kulturalnej